## Plan1
PLANO OPERACIONAL DE CONSTRUÇÃO DO FSM 2018 - Dezembro 2017 a março 2018
O QUE | PRAZOS FINAIS | QUEM
INFRAESTRUTURA
Parcerias
UFBA:
Assinar acordo entre UFBA e Cese | 2018-01-01 | Gilberto, Islândia, Mauri
Definição dos espaços disponíveis da UFBA |  | Gilberto, Islândia, Mauri
Levantamento das tendas necessárias com dimensões e características | 2018-01-01
Definir lay out geral / distribuição espacial na UFBA |  | GT Infra com outros GTs
Instalação do escritório na UFBA | 2018-01-01
Aprofundar possibilidade de Plano B na UNEB e Parque de Exposições em caso de impedimento de uso do campus da UFBA | 2018-01-01 | Gilberto, Islândia, Mauri, Anne
Dar seguimento ao diálogo com a assessoria jurídica da UFBA para evitar risco de impedimento do uso da UFBA | 2018-01-01 | Gilberto, Islândia, Mauri, Anne
Governo da Bahia / UNEB |  | GTs Finanças e Infra
Assinatura do acordo Governo da Bahia, UNEB e GF: - Definir quem assina pelo GF - Definição dos espaços disponíveis do Estado da Bahia (a exemplo da Fonte Nova, Parque de Exposições, Concha Acústica, TCA, SDR, MAB? etc.) | 2018-01-01 | * GTs de Finanças / Infra * Para assinar: 3 organizações ou 1 rede a exemplo do CEN (neste caso oficializar entrada no GF e criar comissão para acompanhar)
Identificação empresas de serviços diversos para apresentar para UNEB | 2017-12-01
Definição das empresas de serviços a serem contratadas | 2018-01-01
Participação na posse do Reitor da UNEB | 05 de janeiro 2018 às 16h | Marcos Rezende, Liège, Zanatta, etc.
Diálogo com Secretaria estadual de Turismo (intermediação com hotelaria, apoios e parcerias, etc.)
Obs. Negociar possibilidade de carro com motorista |  | Marcelo Gavião (Cebrapaz) par ajudar nas negociações e diálogos
Câmara Municipal de SSA |  | Mauri/Anne/ Aurino/ Tanira
Efetivação dos espaços disponíveis (Centro cultural, Plenarinho
Efetivação e definição da sessão especial sobre FSM 2018 | dezembro 2017 (ou fev.2018)
Realização da Sessão Especial | Fev 2018 (após o carnaval)
Facilitação de uma audiência com o prefeito | 2018-12-01
Inclusão em emenda de itens solicitados para SSA (Banheiros químicos, etc.)
Solicitar recursos para Câmara municipal
Obs. A Câmara estará em recesso em janeiro
Prefeitura de SSA |  | Mauri/Anne/Aurino/Tanira
Licenciamento para marcha de abertura
Liberação da Praça Castro Alves para marcha e ato político-cultural, com isenção de taxas (limpeza, etc.)
Efetivação dos espaços solicitados: Espaço cultural Barroquinha, Teatro Gregório de Mattos, Parque da Cidade (para acampamento)
Identificação de linhas de ônibus que passam próximo da UFBA (Ondina)
Definição de linhas especiais a serem solicitadas | 2018-12-01
¦ | 2018-02-01
Liberação de uma via da Av. Adhemar de Barros para estacionamento | 2018-02-01
Autorização para disponibilização de serviços de saúde (ambulância, profissionais...)
Autorização para disponibilização da guarda municipal para segurança nos espaços onde ocorrerá o FSM 2018
Solicitar recursos para Prefeitura
Estudar lugar de visibilidade das marcas da Prefeitura e da Câmara (e de outros financiadores/apoiadores)
Identificação de outras universidades parceiras (para espaços, passagens, apoios diversos, ato em defesa da universidade, articulação de estudantes e de outros atores, etc.) |  | GTs de Infra e Finanças com apoio de Zanatta / Rita / Edson / Álvaro (GT Cultura)/ UNE-Eduardo e outr@s
UCSAL
UNIFACS |  | Filhos do Mundo
Universidades estaduais: realização de um evento de diálogo (articulado com a UNEB e a Secretaria estadual de Educação: UESC, UEFS, UESB)
Universidades federais: UNILAB, UFRB, UFSB, UFOB, IFBA
Obs.: Definir o que queremos de cada parceiro / Ter sempre 1 grupo para visitas
Outros espaços - fechar parcerias com:
Teatro Vila Velha |  | Ametista
Caixa Cultural (Carlos Gomes) |  | Ametista
Quadra dos Bancários |  | Jerônimo (Unegro)
Auditório dos Bancários |  | Jerônimo (Unegro)
Prefeitura de Lauro de Freitas | 2018-01-01
Outros espaços - identificar outros espaços possíveis para atividades, a exemplo de Auditório da Escola de Medicina, ISBA, ICBA, IFBA (Canela), Escola de Economia, Fundação Visconde de Cairu, Teatro Eugênio Teixeira Leal, espaços de OSC e de sindicatos... | 2018-01-01 | Aurino para sindicatos CEN (Marcos) para (praças do) Pelô
Identificar e dialogar com possíveis parceiros: associação comercial, Ministério Público...
TRANSPORTE
Identificar as necessidades de transporte (dentro e fora da UFBA) |  | CEN (Marcos vai indicar)
Identificar veículos com motorista e combustível oferecidos por parceiros |  | Fase, CEN...
Analisar a possibilidade de cartões de transporte com SEDUR e governo do estado |  | Augusto?
Levantar as demandas dos locais onde vão ocorrer as atividades
TRADUÇÃO |  | GTs Finanças / Volunt. / Comunicação
Definição das necessidades de tradução (convergências, CI, organizações participantes)
Definição dos espaços com tradução (simultânea e consecutiva) |  | GT Finanças
Fechamento de contrato com TESS Traduções |  | GT Finanças
Identificação de tradutoras/es voluntárias/os |  | GT Voluntárias/os
Fechamento de propostas de serviço de tradução pago pelas organizações participantes
Divulgação das possibilidades de tradução e necessidade de levar fones (p/participantes)
Compra de fones (TESS ou GF: definir)
Gestão dos voluntários tradutores |  | TESS + Coord. GT Voluntários/as
Implementar um sistema de identificação de pessoas que falam outras línguas, durante o FSM
Estudar a possibilidade de gravar as grandes atividades (através da TESS de preferência)
Oferecer tradução para segmentos estrangeiros com menos condições, durante o evento
MONTAGEM (Coberturas, Tendas, Estandes)
Identificação de empresa para montagem de estandes e tendas para organizações | 2017-12-01
Elaboração e divulgação de proposta de estandes pagos para organizações | 2018-01-01
Montagem das coberturas, tendas e estandes | fevereiro e até 03/03/2018
INSTALAÇÕES DE APOIO / EQUIPES
Identificação dos espaços de saúde e de infraestrutura necessária
Identificação de espaço para bombeiros
Identificação de espaço para reciclagem
Identificação de espaços de escritório
Identificação de espaço de inscrição e credenciamento
Identificação de espaço de almoxarifado
SINALIZAÇÃO
Elaboração de instrumentos de sinalização
Montagem dos instrumentos de sinalização
Elaboração de mapa de distribuição espacial dos territórios do FSM 2018 em Salvador e RMS
HOSPEDAGEM
Elaboração de página para hospedagem solidária (para oferta e demanda) | 2017-12-01
Inclusão de link desta página no site | 2018-01-01
Identificação e negociação com hotéis, pousadas e residências | 2018-01-01
Reserva de hotel/eis para convidadas/os | 2018-01-01
Intermediação com hotéis, pousadas e residências para participantes | 2018-02-01
TRANSPORTE
Identificar carro de apoio e motorista para coordenação
Identificar carro de camionete e motorista para logística
Identificar necessidades de transporte para as atividades fora do campus da Ondina
SECRETARIA
Instalar secretaria na UFBA
Contratação de profissionais
Definição das funções dos diversos profisionais
Respostas para e-mails do endereço oficial do FSM 2018 e dos GTs
Rever a dinâmica de respostas e encaminhamentos para os e-mails recebidos no endereço oficial do FSM 2018
Implementação de espaço virtual com todos os documentos do FSM 2018 disponíveis para o GF
MOBILIZAÇÃO
Elaborar lista de adesões ao FSM 2018
Implementar estratégia de divulgação ampla da carta de adesão
Dar continuidade à realização de plenárias nos estados, para atingir os 27 estados | 2018-01-01
Realizar plenárias terrioriais na Bahia
Realizar atividades de mobilização em bairros de SSA
Elaborar calendário de mobilização | 2018-01-01 | Edson F. e GT Mobilização
Reuniões do Grupo Facilitador | Pelo menos 3 até início de março 2018
Mobilização da América Latina
Mobilização da África
Reunião do GT Mobilização com Secretaria do CI para mobilização de outros continentes
Contato com Itamaraty para facilitação de vistos
Envio de cartas para vistos
Definição de critérios para convidadas/os internacionais
Estabelecer relações / pontes com a ALBA Movimentos | 2018-01-17 | Edson F. e Liège
Estabelecer articulação com a Via Campesina |  | Silvana Donatti
Estabelecer articulação com Foro São Paulo
Estabelecer articulação Mercosul Participativo | 2018-01-17 | Edson F. e Liège
Articulação com OCLAE |  | UNE?
Articulação com FEDIM |  | Liège
ECONOMIA SOLIDÁRIA
FEIRA
Inscrição de empreendimentos de Economia Solidária | Abertura até final de dez. e fechamento inscrições até final de jan.18
Seleção de 300 empreendimentos para 100 estandes de Economia Solidária (estimativa), com base em critérios de qualidade, diversidade de segmentos/produtos, preços acessíveis, diversidade regional, participação em articulações de Economia solidária, etc.
Analisar a possibilidade de alocar empreendimentos em outros espaços estratégicos, para além da Feira na UFBA
Elaborar proposta de articulação/integração dos empreendimentos de povos e comunidades tradicionais |  | GT Eco Sol + Comissão de Povos e comunidades tradicionais
Inscrições de baianas de acarajé através do processo normal de inscrição de EES
Definir estrutura de comercialização (?)
Instalar estrutura de comercialização
Providenciar sistema de água, esgoto e iluminação
Instalar estrutura de palcos
Instalar toldo(s) para realização de atividades de Economia Solidária
FINANÇAS SOLIDÁRIAS
Definição das moedas nacionais e internacionais no FSM 2018 | Até o final de janeiro 2018
Definir e implementar a estrutura de troca de moedas durante o FSM
Formação dos feirantes
Construção de um guia de utilização das moedas
Elaboração de banner explicativo sobre as moedas + Sinalização
Instalação de espaço para exposição de moedas sociais, nacionais e internacionais
Oficina com EES e bancos comunitários sobre a metodologia e funcionamento das moedas sociais | Até o final de janeiro 2018
Definir a amplitude de circulação das moedas solidárias e identificar as adesões do comércio local
HOSPEDAGEM SOLIDÁRIA
Identificação de espaços de hospedagem solidária com preços acessíveis
Divulgação da lista de leitos disponíveis em casas paroquiais e outros, através de links no site do FSM | A partir de janeiro 2018
Busca de outros espaços de hospedagem solidária (terreiros, etc.) | 2018-01-01 | GT Eco Sol + Comissão de Povoe e Comunidades Trad.
Procurar formas de alojamento coletivo e gratuito para caravanas |  | Definir quem fica a frente: GT Infra?
TURISMO COMUNITÁRIO / SOLIDÁRIO
Definir roteiros, equipes, e estrutura de funcionamento do turismo solidário proposto
Divulgar antecipadamente as opções de turismo solidário
COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA
Definição do projeto de coleta
Definição por consenso sobre o espaço de coleta indicado pela UFBA
Seleção e organização dos 200 catadores/as
Diálogos com os parceiros (Secti, Sema, UFBA, UNEB, etc.) para definição do seu envolvimento
Definição das atividades com catadores durante o FSM
PRODUTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO FSM
Produção de bolsas
Produção de camisetas
Definição da estrutura e recursos necessários para produção de alimentação para voluntários/as e catadoras/es
VOLUNTÁRIOS/AS
Definir o número de voluntários/as necessários/as e as categorias (ex. escritório, facilitação p/ reuniões de intercâmbio entre organizações, inscrição e credenciamento, apoio em salas e auditório, recepção e orientação, orientação para deslocamento na cidade, comunicação, mobilização, economia solidária, participação à distância, etc.) | Dezembro 2017 e janeiro 2018
Realizar 11 reuniões entre facilitadores/as (CUT, CTB. Ciranda) entre SSA e SP | janeiro a março 2018
Reuniões com parceiras UFBA, UNEB e Diálogos em Humanidade para identificação de voluntários/as | Janeiro e fevereiro 18
Elaboração de planejamento metodológico (formação, coordenação, monitoramento, etc.) | 2018-01-01
Montagem dos grupos/categorias de voluntários/as (por afinidades) | 2018-01-01
Reuniões de formação (6) com turmas de voluntárias/os | janeiro a março 2018
Visitas dos espaços com voluntárias/os
Elaboração de banco de dados de voluntários/as | Janeiro e fev.2018
Plenárias organizativas dos/das voluntários/as | Janeiro e fevereiro 18
EXTENSÃO
Definir as necessidades para instalação de uma estrutura de extensão (equipe, equipamento, locais, etc.)
Identificar as atividades onde ocorrerá a extensão
FINANÇAS / PROJETOS
Implementação de uma linha de sociofinanciamento
Monitoramento do edital da CESE para pequenos projetos de mobilização
Fechar projeto para mobilização de segmentos
Identificar possíveis apoiadores para o FSM
Instalação do caixa para comercialização de produtos e serviços gerenciados pelo GF (inscrições, estandes, traduções, fones, camisetas, etc.)
Prestação de contas para o GF | Janeiro / Fev/ Mar
CULTURA
Atividades de mobilização através da cultura: Farol Vermelho e Buchicho cultural | Toda 5a Farol Vermelho na Praça da Piedade Até março 2018
Grafite em SSA para divulgação do FSM
Entrega de planejamento operacional da Cultura | Até o início de janeiro
Reunião do GT Cultura com os GTs Infra, Finanças e Comunicação | Indicativo de 9 de janeiro
Organização e planejamento do cortejo Cultural (refletindo a diversidade cultural) para Marcha de abertura
Avaliar a possibilidade de puxar a marcha até o centro histórico par aproveitar dos eventos da Benção
Contatos com artistas diversos para envolvimento na construção e inscrição de atividades | janeiro e fevereiro 2018
Plenária de artistas para apresentar o FSM e planejar a participação
Aprofundar os critérios de seleção dos/das artistas
Aprofundar temáticas, tais como Cultura e Revolução, Cultura e Sexualidade, Cultura como política pública (sugestão de comissão nesse sentido)
Incentivo do GT para inscrição de atividades culturais e políticas sobre cultura, incluindo uma atividade de convergência no dia 15/03
Organização da programação cultural do FSM 2018
Realizar reunião do GT com Secult
Identificar os espaços da cidade para apresentações culturais
Organização de uma roda internacional de Música e Poesia
COMUNICAÇÃO
Programa de radioweb FSM no Ar (PT) - 16 a mais | dez. até março 2018
Programa de radioweb FSM no Ar (ES, EN, FR, AR)
Acordo para traduções voluntárias
Lançamento de Newsletter
Mobilização de mídias progressistas
Montagem de escritório de imprensa em SSA
Cobertura de eventos de mobilização
2 campanhas, sendo 1 entre nossos sites para divulgar o FSM 2018
Articulação da mídia altermativa progressista para divulgação do FSM 2018
Formação de equipe voluntária de comunicação
Definição e disponibilização de equipamento
Definição da política de comunicação para o dia de ação global anti-Davos
Implementação da acessibilidade do site
Banca do FSM 2018 na Facom (UFBA)
Banca do FSM 2018 em POA | 2018-01-01
Produção de peças de comunicação
Proposta de documentário de 12 min para resgatar o FSM e o processo de construção - Bahia militante | 2018-01-01
METODOLOGIA
Inscrições de atividades | janeiro até 15 fev. 2018
Elaboração da proposta de abertura do FSM 2018 | 2018-01-01
Definir horários e espaços para possíveis intervenções de grandes nomes (artistas, políticos, etc.) | 2018-02-01
Fechamento da programação (final) | 15 de fev. 2018
Atribuição de salas e espaços para atividades | 15/02 a 28/02/18
Publicação da programação | até 7 de março
Definição de orientações metodológicas para atividades de convergências | Até 15 de março
Definição de orientações para sistematização e relatoria das atividades | 2018-01-01
ACAMPAMENTO DA JUVENTUDE
Lançamento de blog do acampamento (ou aba dentro do site do FSM) | 2018-01-01
Inscrição com taxa
Lançamento do acampamento | Sugestão de 02/02
Credenciamento do acampamento | 11 e 12/03/2018
Elaboração de kit acampamento
Elaboração de material de comunicação sobre o acampamento (manual...) | até 16/01
Implementação de estratégias de comunicação e divulgação | até 06/01
Estabelecimento de parcerias para o acampamento | até março 2018
Construção de ato e assembleia da juventude
Instalação de infraestrutura para o acampamento
Definir precisamente o sistema de segurança
Definição de equipe de gestores, plantão e segurança para o acampamento